## Datos (hidden)
PROCESO | CARGO DEL LIDER
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | PERSONERO DISTRITAL
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PERSONERO DELEGADO
DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR OPERATIVO DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DDHH
DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO | DIRECTOR OPERATIVO DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL | DIRECTOR OPERATIVO VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL
SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS | DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | JEFE OFICINA JURIDICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SUBDIRECTOR
GESTIÓN DE LEGALIDAD | JEFE DE CONTROL INTERNO
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMUNICACIÓN PÚBLICA
ORIGEN DEL PLAN | FUENTE
HALLAZGO | AUDITORIA EXTERNA
NO CONFORMIDAD | AUDITORIA INTERNA
SALIDA NO CONFORME | MONITOREO A LOS RIESGOS
QUEJA O RECLAMO | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
OTRO

## LICITACION PUBLICA
PROCEDIMIENTO LICITACIÓN PÚBLICA
SG.GL.PR 08 V8.0 F2026/04/01
PROCESO: |  | Gestión de Legalidad.
OBJETIVO: |  | Adquirir bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Personería Distrital de Santiago de Cali a través de modalidad de selección Licitación Pública.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y termina con el acta de terminación y/o liquidación cuando haya lugar a fin de establecer el estado financiero del contrato.
ENTRADAS |  | POLÍTICA DE OPERACIÓN
Requerimiento del Proceso- Plan de Compras. |  | 1. Realizar las actividades correspondientes a la planeación de la contratación, es decir desarrollar los elementos de los Estudios y Documentos Previos, previstos en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 2. Obtener la información necesaria requerida para elaborar el Estudio de Sector, dentro del cual se puede tomar como referencia la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por Colombia Compra Eficiente. 3. Establecer los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, organizacional y de experiencia, así como las condiciones de experiencia que deben acreditar los proponentes interesados en participar. Estos requisitos habilitantes se deben establecer de acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, es decir, teniendo en cuenta: (a) El Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo; (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 4. De conformidad con el artículo 2,2,1,1,1,7,1, del Decreto 1082 de 2015 se deberá publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 5. Se debe tener en cuenta y aplicar los términos y condiciones, en los casos dispuestos por Colombia Compra Eficiente 6. Todo bien o servicio a adquirir, debe encontrarse incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 7. Se debe tener en cuenta la publicación de adendas de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 8. La descripción técnica, detallada y completa del bien a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 9. Para la especificidad de cada uno de los tipos de selección y tipos de contratos, es necesario remitirse a la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación). 10. Para realizar la convocatoria a las MiPymes, se deberá atender lo contemplado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, * Se deberá atender la cuantía y el bien y servicio a adquirir para adelantar el presente proceso de selección.
PROCEDIMIENTO
No. | FLUJOGRAMA |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Inicio
1 |  |  | Identificar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misión de la entidad. | Plan de Compra y/o Acta de Reunión | Dirección Administrativa y Financiera | Todo el año
2 |  |  | Emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal. | Certificado de disponibilidad presupuestal | Dirección Administrativa y Financiera | de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad
3 |  |  | Designación Comité Estructurador del proceso | Designación comité estructurador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Para cada proceso contractual
4 |  |  | Solicitar cotizaciones de mercado. | Cotizaciones de los bienes y/o servicios que se desean adquirir | Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador del Proceso | cada vez que se requiera
5 |  |  | Analizar la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas (entre otras las correspondientes a las especificaciones técnicas sobre salud y seguridad en el trabajo), el valor del bien o servicio, así, como la viabilidad jurídica y financiera, técnica y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar de conformidad con el artículo 2.2.1.1,2,1,1 del Decreto 1082 de 2015. | Estudios Previos | Elabora el Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica. | De acuerdo a la necesidad
6 |  |  | Elaborar proyecto pliego de condiciones con el fin de convocar a todo quien tenga interés y cumpla con los requisitos, para que participe en el presente proceso de selección siguiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | proyecto pliego de condiciones | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
7 |  |  | Elaboración Aviso de convocatoria para participar en el proceso de selección con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. | Aviso convocatoria | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
8 |  |  | Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria y los demás documentos que se requieran. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 por el término de ley establecido que para el caso de la licitación pública por 10 días hábiles. (termino en que los interesados presentarán observaciones). | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
9 |  |  | Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación. | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
10 |  |  | Revisar si se presentaron observaciones por parte de los proponentes | Observaciones | Revisión a cargo del Comité Estructurador del Proceso Designado | En cada etapa del proceso de contratación
11 |  |  | Realizar respuestas y publicación de observaciones. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP. | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
12 |  |  | RRevisar del proceso de contratación en SECOPII verificando si existen solicitudes de limitación a mipymes conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y ss del decreto 1082 de 2015 | Solicitudes de limitacion a MiPymes recibidas en SECOPII | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
13 |  |  | Estructurar y publicar acto de apertura del proceso, y pliegos de condiciones definitivos. Para firma del Ordenador del Gasto | Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura | Comité Estructurdaor del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
14 |  |  | Publicar Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura. | Pantallazo SECOP | Rol Juridico del Comité Estructurador del Proceso. | una vez surtido el procedimiento anterior
15 |  |  | Realizar En la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso de selección, llevar a cabo la audiencia obligatoria dentro del proceso, de la misma se dejará registro mediante acta de reunión. En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad presentará el análisis de riesgos, identificando el responsable de su monitoreo y revisión; haciendo la asignación de riesgos definitiva. Así mismo se recibirán las observaciones a los pliegos de condiciones definitivos. Se deben generar los documentos Acta de Audiencia y Lista de Asistencia. Durante la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego de condiciones, se deberá consolidar la información correspondiente en un acta. | Acta de Reunión | Comité Estructurador del Proceso - Proceso de Gestión de Legalidad - Ordenador del Gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
16 |  |  | Realizar modificación del pliego mediante adenda, de acuerdo a las observaciones realizadas al pliego y de acuerdo a la audiencia de aclaración de estos y análisis de riesgos (cuando haya lugar). | Adenda | Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
17 |  |  | Designar el Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. | Designación del Comité Evaluador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Una vez surtido el procedimiento anterior
18 |  |  | Recepcionar las propuestas. Dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, los interesados confeccionarán y presentarán las ofertas hasta la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad procederá a la apertura de sobres, el comite evaluador dará publicidad de la lista de proponentes en SECOPII. | Publicidad de lista proponentes en SECOPII. | Comité Evaluador. | una vez surtido el procedimiento anterior
19 |  |  | La verificación la realizan según la responsabilidad de los integrantes del Comité, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de evaluación | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
20 |  |  | Publicar el informe de evaluación en el portal del SECOP durante cinco (5) días hábiles, para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
21 |  |  | Dar publicidad a las ofertas presentadas en SECOP II, con el fin de que los proponentes y/o interesados en el procesos de seleccipon puedan formular observaciones sobre las mismas, si a bien lo consideran, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | Junto con el procedimiento anterior
22 |  |  | Recepcionar y revisar las observaciones que se presenten al informe de evaluación preliminar recibidas por correo electrónico, las cuales serán remitidas a los integrantes del Comité Evaluador, para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones den respuesta a las mismas. Del mismo modo se recibirán de los proponentes los respectivos documentos subsanables de requisitos o documentos habilitantes solicitados, los cuales deben ser remitidos dentro del término establecido en el pliego. | Correo electrónico /SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
23 |  |  | Analizar y dar respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes participes del proceso o terceros interesados sobre el informe de evaluación preliminar, aceptando o rechazando la observación, lo cual deberá hacerse de manera motivada,. Lo anterior de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
24 |  |  | Desarrollar audiencia de adjudicación del proceso, en la cual se presentarán por parte de los proponentes, las observaciones al informe de evaluación definitiva y las réplicas a lo dicho en audiencia. La Entidad analizará y absolverá dichas observaciones en audiencia pública y, acto seguido informará el resultado final del proceso, los puntajes asignados, el orden de elegibilidad, la recomendación al ordenador del gasto. Si el ordenador de gasto acepta la recomendación procederá a realizar lectura del resuelve de la Resolución mediante la cual se realiza la adjudicación del proceso o la declaratoria de desierto del mismo y la notificará en estrados o de manera personal dependiendo de la decisión. Para los procesos de licitación de obra pública, se procederá en esta audiencia a la apertura del sobre económico y se procederá a la evaluación, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (adicionado por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018). De dicha audiencia se elabora un acta, la cual debe ser suscrita por los asistentes. | Acta de reunión | Comité Evaluador - Proceso de Gestión de Legalidad y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
25 |  |  | Elaborar en forma motivada el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, según corresponda y obtener Vo. Bo. de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto y posterior publicación en el SECOP. Elaborar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la entidad puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, se procederá a declarar desierto el proceso. | Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
26 |  |  | Proyectar la minuta conforme a la tipología del contrato y condiciones establecidos en el pliego de condiciones para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto . | Contrato | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
27 |  |  | Suscripción del contrato electronico dentro de SECOPII por parte ordenador del gasto y el adjudicatario del proceso de selección. | Contrato | Contratista y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
28 |  |  | Expedir Registro presupuestal de compromiso. | Registro presupuestal de compromiso RPC | Dirección Administrativa y financiera | una vez surtido el procedimiento anterior
29 |  |  | Aprobar la Póliza de Garantía | Acta de Aprobación | Elaboración por parte del profesional desgnado con visto bueno de servidor publico adscrito a la Oficina Asesora Jurídica o Direccion Administrativa y Financiera para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
30 |  |  | La supervisión del Contrato se ejercerá a través del Ordenador del Gasto o quien este designe por oficio, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 | Acta de designación de supervisor | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
31 |  |  | Iniciar Ejecucion del Contrato en SECOPII, previa verificación del cumplimienrto de los requisitos de ejecución por parte del Supervisor Designado. | Pantallazo SECOP | Profesional Designado al Proceso de contratación | una vez surtido el procedimiento anterior
32 |  |  | Elaborar cuenta e informe de supervisor | Cuenta de cobro e informe de supervisor | Contratista y supervisor | una vez surtido el procedimiento anterior
33 |  |  | Elaborar formato de reevaluación Formato Informe supervisión de contratistas | Informe supervisión de contratistas | Supervisor del contrato | una vez surtido el procedimiento anterior
34 |  |  | Elaborar y suscribir del acta de terminación y liquidación cuando haya lugar de conformidad a lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. | Acta de terminación de y liquidación | Ordenador del gasto, supervisor y contratista | una vez surtido el procedimiento anterior
35 |  |  | Custodiar la información documentada que resulte de las actividades del procedimiento y cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión realizar la transferencia al archivo central. (un año) | Transferencia Documental | Proceso de Gestión de Legalidad | cada año
Fin
Edisson Julián Urrea Sánchez |  |  | Edisson Julián Urrea Sánchez | Gian Ludwig Bolaños Pipicano
Jefe Oficina Asesora Jurídica |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó
Fecha: 01/04/2026 |  |  | Fecha: 01/04/2026 | Fecha: 01/04/2026
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO
5.0 |  | 2021-02-15 | Procedimiento nuevo dentro del Sistema Integrado de Gestión
6.0 |  | 2022-05-02 | Se cambia la codificación existente SG.PR.GL 008 V5.0 F2021/02/15 por ajustes al sistema de Gestión, se grafican y adicionan algunas actividades y realizan correcciones generales
7.0 |  | 2024-05-06 | Se realizó cambio de Logo Institucional
8.0 |  | 2026-04-01 | Se ajusta con relación a la actualización del Manual de Contratación
INICIO
FIN
Custodiar la información documentada
Elaborar Aviso convocatoria
Plan de compras
Certificado de disponibilidad
Cotizaciones de los bienes y servicios
Realizar Estudios previos
Elaborar proyecto pliego de condiciones publica
Publicación documentos del proceso y presentación de observaciones
Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura
Recepción de solicitudes MiPymes
Publicación
Realizar la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliego de condiciones
Adenda (cuando haya lugar)
Recepcionar de ofertas y cierre del proceso
Evaluación de propuestas
Publicación informe de evaluación
Recepcionar y revisar las observaciones y verificar los documentos subsanados
Respuestas publicación de observaciones
Elaborar el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto y obtener Visto Bueno
Elaborar contrato
Suscribir Contrato
Registro Presupuestal de compromiso
Acta de aprobación Póliza de Garantía
inicio de Contrato
Elaborar Cuenta de cobro e informe de supervisor
Elaborar formato de reevaluación
Elaborar Acta de Terminación y Liquidación cuando haya lugar
Audiencia de Adjudicación
Publicación aviso de convocatoria
Realizar respuestas a observaciones
Hay observaciones por parte de los proponentes?
SI
NO
Designación comité estrcuturador
Publicidad de Ofertas
Designar el comité evaluador
Designación de Supervisor

## ABREVIADA DE MENOR CUANTIA (hidden)
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.
SG.GL.PR 08 V7.0 F2024/05/06
PROCESO: |  | Gestión de Legalidad.
OBJETIVO: |  | Adquirir bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Personería Distrital de Santiago de Cali a través de modalidad de selección abreviada de menor cuantia.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y termina con el acta de terminación y/o liquidación cuando haya lugar a fin de establecer el estado financiero del contrato.
ENTRADAS |  | POLÍTICA DE OPERACIÓN
Requerimiento del Proceso- Plan de Compras. |  | 1. Realizar las actividades correspondientes a la planeación de la contratación, es decir desarrollar los elementos de los Estudios y Documentos Previos, previstos en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 2. Obtener la información necesaria requerida para elaborar el Estudio de Sector, dentro del cual se puede tomar como referencia la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por Colombia Compra Eficiente. 3. Establecer los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, organizacional y de experiencia, así como las condiciones de experiencia que deben acreditar los proponentes interesados en participar. Estos requisitos habilitantes se deben establecer de acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, es decir, teniendo en cuenta: (a) El Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo; (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 4. De conformidad con el artículo 2,2,1,1,1,7,1, del Decreto 1082 de 2015 se deberá publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 5. Se debe tener en cuenta y aplicar los términos y condiciones, en los casos dispuestos por Colombia Compra Eficiente 6. Todo bien o servicio a adquirir, debe encontrarse incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 7. Se debe tener en cuenta la publicación de adendas de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 8. La descripción técnica, detallada y completa del bien a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 9. Para la especificidad de cada uno de los tipos de selección y tipos de contratos, es necesario remitirse a la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación). 10. Para realizar la convocatoria a las MiPymes, se deberá atender lo contemplado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, * Se deberá atender la cuantía y el bien y servicio a adquirir para adelantar el presente proceso de selección.
PROCEDIMIENTO
No. | FLUJOGRAMA |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Inicio
1 |  |  | Identificar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misión de la entidad. | Plan de Compra y/o Acta de Reunión | Dirección Administrativa y Financiera | Todo el año
2 |  |  | Emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal. | Certificado de disponibilidad presupuestal | Dirección Administrativa y Financiera | de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad
3 |  |  | Designación Comité Estructurador del proceso | Designación comité estructurador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Para cada proceso contractual
4 |  |  | Solicitar cotizaciones de mercado. | Cotizaciones de los bienes y/o servicios que se desean adquirir | Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador del Proceso | cada vez que se requiera
5 |  |  | Analizar la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas (entre otras las correspondientes a las especificaciones técnicas sobre salud y seguridad en el trabajo), el valor del bien o servicio, así, como la viabilidad jurídica y financiera, técnica y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. | Estudios Previos | Elabora el Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica. | De acuerdo a la necesidad
6 |  |  | Elaborar proyecto pliego de condiciones con el fin de convocar a todo quien tenga interés y cumpla con los requisitos, para que participe en el presente proceso de selección siguiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | proyecto pliego de condiciones | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
7 |  |  | Elaboración Aviso de convocatoria para participar en el proceso de selección con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. | Aviso convocatoria | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
8 |  |  | Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria y los demás documentos que se requieran. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 por el término de ley establecido que para el caso de la seleccion abreviada de menor cuantia por 05 días hábiles. (termino en que los interesados presentarán observaciones). | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
9 |  |  | Revisar si se presentaron observaciones por parte de los proponentes | Observaciones | Revisión a cargo del Comité Estructurador del Proceso Designado | En cada etapa del proceso de contratación
10 |  |  | Realizar respuestas y publicación de observaciones. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP. | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
11 |  |  | Revisar del proceso de contratación en SECOPII verificando si existen solicitudes de limitación a mipymes conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y ss del decreto 1082 de 2015 | Solicitudes de limitacion a MiPymes recibidas en SECOPII | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
12 |  |  | Estructurar y publicar acto de apertura del proceso, y pliegos de condiciones definitivos. Para firma del Ordenador del Gasto | Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura | Comité Estructurdaor del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
13 |  |  | Publicar Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura. | Pantallazo SECOP | Rol Juridico del Comité Estructurador del Proceso. | una vez surtido el procedimiento anterior
14 |  |  | Realizar modificación del pliego mediante adenda, de acuerdo a las observaciones realizadas al pliego y de acuerdo a la audiencia de aclaración de estos y análisis de riesgos (cuando haya lugar). | Adenda | Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
15 |  |  | Designar el Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. | Designación del Comité Evaluador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Una vez surtido el procedimiento anterior
16 |  |  | Recepcionar las propuestas. Dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, los interesados confeccionarán y presentarán las ofertas hasta la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad procederá a la apertura de sobres, el comite evaluador dará publicidad de la lista de proponentes en SECOPII. | Publicidad de lista proponentes en SECOPII. | Comité Evaluador. | una vez surtido el procedimiento anterior
17 |  |  | La verificación la realizan según la responsabilidad de los integrantes del Comité, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de evaluación | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
18 |  |  | Publicar el informe de evaluación en el portal del SECOP durante tres (3) días hábiles, para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
19 |  |  | Dar publicidad a las ofertas presentadas en SECOP II, con el fin de que los proponentes y/o interesados en el procesos de seleccipon puedan formular observaciones sobre las mismas, si a bien lo consideran, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | Junto con el procedimiento anterior
20 |  |  | Recepcionar y revisar las observaciones que se presenten al informe de evaluación preliminar recibidas por correo electrónico, las cuales serán remitidas a los integrantes del Comité Evaluador, para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones den respuesta a las mismas. Del mismo modo se recibirán de los proponentes los respectivos documentos subsanables de requisitos o documentos habilitantes solicitados, los cuales deben ser remitidos dentro del término establecido en el pliego. | Correo electrónico /SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
21 |  |  | Analizar y dar respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes participes del proceso o terceros interesados sobre el informe de evaluación preliminar, aceptando o rechazando la observación, lo cual deberá hacerse de manera motivada,. Lo anterior de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
22 |  |  | Elaborar en forma motivada el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, según corresponda y obtener Vo. Bo. de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto y posterior publicación en el SECOP. Elaborar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, se procederá a declarar desierto el proceso. | Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
23 |  |  | Proyectar la minuta conforme a la tipología del contrato y condiciones establecidos en el pliego de condiciones para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto . | Contrato | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
24 |  |  | Suscripción del contrato electronico dentro de SECOPII por parte ordenador del gasto y el adjudicatario del proceso de selección. | Contrato | Contratista y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
25 |  |  | Expedir Registro presupuestal de compromiso. | Registro presupuestal de compromiso RPC | Dirección Administrativa y financiera | una vez surtido el procedimiento anterior
26 |  |  | Aprobar la Póliza de Garantía | Acta de Aprobación | Elaboración por parte del profesional desgnado con visto bueno de servidor publico adscrito a la Oficina Asesora Jurídica o Direccion Administrativa y Financiera para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
27 |  |  | La supervisión del Contrato se ejercerá a través del Ordenador del Gasto o quien este designe por oficio, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 | Acta de designación de supervisor | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
28 |  |  | Iniciar Ejecucion del Contrato en SECOPII, previa verificación del cumplimienrto de los requisitos de ejecución por parte del Supervisor Designado. | Pantallazo SECOP | Profesional Designado al Proceso de contratación | una vez surtido el procedimiento anterior
29 |  |  | Elaborar cuenta e informe de supervisor | Cuenta de cobro e informe de supervisor | Contratista y supervisor | una vez surtido el procedimiento anterior
30 |  |  | Elaborar formato de reevaluación Formato Informe supervisión de contratistas | Informe supervisión de contratistas | Supervisor del contrato | una vez surtido el procedimiento anterior
31 |  |  | Elaborar y suscribir del acta de terminación y liquidación cuando haya lugar de conformidad a lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. | Acta de terminación de y liquidación | Ordenador del gasto, supervisor y contratista | una vez surtido el procedimiento anterior
32 |  |  | Custodiar la información documentada que resulte de las actividades del procedimiento y cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión realizar la transferencia al archivo central. (un año) | Transferencia Documental | Proceso de Gestión de Legalidad | cada año
Fin
Juliana González González |  |  | Edisson Julián Urrea Sánchez | Gian Ludwig Bolaños Pipicano
Personera Delegada |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó
Fecha: 6/05/2024 |  |  | Fecha: 6/05/2024 | Fecha: 6/05/2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO
5.0 |  | 2021-02-15 | Procedimiento nuevo dentro del Sistema Integrado de Gestión
6.0 |  | 2022-05-02 | Se cambia la codificación existente SG.PR.GL 008 V5.0 F2021/02/15 por ajustes al sistema de Gestión, se grafican y adicionan algunas actividades y realizan correcciones generales
7.0 |  | 2024-05-06 | Se realizó cambio de Logo Institucional
INICIO
FIN
Custodiar la información documentada
Elaborar Aviso convocatoria
Plan de compras
Certificado de disponibilidad
Cotizaciones de los bienes y servicios
Realizar Estudios previos
Elaborar proyecto pliego de condiciones publica
Publicación documentos del proceso y presentación de observaciones
Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura
Recepción de solicitudes MiPymes
Publicación
Adenda (cuando haya lugar)
Recepcionar de ofertas y cierre del proceso
Evaluación de propuestas
Publicación informe de evaluación
Recepcionar y revisar las observaciones y verificar los documentos subsanados
Respuestas publicación de observaciones
Elaborar el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto y obtener Visto Bueno
Elaborar contrato
Suscribir Contrato
Registro Presupuestal de compromiso
Acta de aprobación Póliza de Garantía
inicio de Contrato
Elaborar Cuenta de cobro e informe de supervisor
Elaborar formato de reevaluación
Elaborar Acta de Terminación y Liquidación cuando haya lugar
Realizar respuestas a observaciones
Hay observaciones por parte de los proponentes?
SI
NO
Designación comité estrcuturador
Publicidad de Ofertas
Designar el comité evaluador
Designación de Supervisor

## CONCURSO DE MERITOS (hidden)
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA DE CONCURSO DE MERITOS.
SG.GL.PR 08 V7.0 F2024/05/06
PROCESO: |  | Gestión de Legalidad.
OBJETIVO: |  | Adquirir bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Personería Distrital de Santiago de Cali a través de modalidad de concurso de meritos.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y termina con el acta de terminación y/o liquidación cuando haya lugar a fin de establecer el estado financiero del contrato.
ENTRADAS |  | POLÍTICA DE OPERACIÓN
Requerimiento del Proceso- Plan de Compras. |  | 1. Realizar las actividades correspondientes a la planeación de la contratación, es decir desarrollar los elementos de los Estudios y Documentos Previos, previstos en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 2. Obtener la información necesaria requerida para elaborar el Estudio de Sector, dentro del cual se puede tomar como referencia la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por Colombia Compra Eficiente. 3. Establecer los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos, financieros, organizacional y de experiencia, así como las condiciones de experiencia que deben acreditar los proponentes interesados en participar. Estos requisitos habilitantes se deben establecer de acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, es decir, teniendo en cuenta: (a) El Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo; (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 4. De conformidad con el artículo 2,2,1,1,1,7,1, del Decreto 1082 de 2015 se deberá publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 5. Se debe tener en cuenta y aplicar los términos y condiciones, en los casos dispuestos por Colombia Compra Eficiente 6. Todo bien o servicio a adquirir, debe encontrarse incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 7. Se debe tener en cuenta la publicación de adendas de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 8. La descripción técnica, detallada y completa del bien a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 9. Para la especificidad de cada uno de los tipos de selección y tipos de contratos, es necesario remitirse a la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación). 10. Para realizar la convocatoria a las MiPymes, se deberá atender lo contemplado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, * Se deberá atender la cuantía y el bien y servicio a adquirir para adelantar el presente proceso de selección.
PROCEDIMIENTO
No. | FLUJOGRAMA |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Inicio
1 |  |  | Identificar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misión de la entidad. | Plan de Compra y/o Acta de Reunión | Dirección Administrativa y Financiera | Todo el año
2 |  |  | Emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal. | Certificado de disponibilidad presupuestal | Dirección Administrativa y Financiera | de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad
3 |  |  | Designación Comité Estructurador del proceso | Designación comité estructurador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Para cada proceso contractual
4 |  |  | Solicitar cotizaciones de mercado. | Cotizaciones de los bienes y/o servicios que se desean adquirir | Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador del Proceso | cada vez que se requiera
5 |  |  | Analizar la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas (entre otras las correspondientes a las especificaciones técnicas sobre salud y seguridad en el trabajo), el valor del bien o servicio, así, como la viabilidad jurídica y financiera, técnica y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar de conformidad con el artículo 2.2.1.1,2,1,1 del Decreto 1082 de 2015. | Estudios Previos | Elabora el Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica. | De acuerdo a la necesidad
6 |  |  | Elaborar proyecto pliego de condiciones con el fin de convocar a todo quien tenga interés y cumpla con los requisitos, para que participe en el presente proceso de selección siguiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | proyecto pliego de condiciones | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
7 |  |  | Elaboración Aviso de convocatoria para participar en el proceso de selección con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. | Aviso convocatoria | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
8 |  |  | Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria y los demás documentos que se requieran. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 por el término de ley establecido que para el caso de la licitación pública por 5 días hábiles. (termino en que los interesados presentarán observaciones). | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
9 |  |  | Revisar si se presentaron observaciones por parte de los proponentes | Observaciones | Revisión a cargo del Comité Estructurador del Proceso Designado | En cada etapa del proceso de contratación
10 |  |  | Realizar respuestas y publicación de observaciones. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP. | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
11 |  |  | RRevisar del proceso de contratación en SECOPII verificando si existen solicitudes de limitación a mipymes conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y ss del decreto 1082 de 2015 | Solicitudes de limitacion a MiPymes recibidas en SECOPII | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
12 |  |  | Estructurar y publicar acto de apertura del proceso, y pliegos de condiciones definitivos. Para firma del Ordenador del Gasto | Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura | Comité Estructurdaor del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
13 |  |  | Publicar Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura. | Pantallazo SECOP | Rol Juridico del Comité Estructurador del Proceso. | una vez surtido el procedimiento anterior
14 |  |  | Realizar modificación del pliego mediante adenda, de acuerdo a las observaciones realizadas al pliego y de acuerdo a la audiencia de aclaración de estos y análisis de riesgos (cuando haya lugar). | Adenda | Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
15 |  |  | Designar el Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. | Designación del Comité Evaluador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Una vez surtido el procedimiento anterior
16 |  |  | Recepcionar las propuestas. Dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, los interesados confeccionarán y presentarán las ofertas hasta la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad procederá a la apertura de sobres, el comite evaluador dará publicidad de la lista de proponentes en SECOPII. | Publicidad de lista proponentes en SECOPII. | Comité Evaluador. | una vez surtido el procedimiento anterior
17 |  |  | La verificación la realizan según la responsabilidad de los integrantes del Comité, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de evaluación | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
18 |  |  | Publicar el informe de evaluación en el portal del SECOP durante tres (3) días hábiles, para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
19 |  |  | Dar publicidad a las ofertas presentadas en SECOP II, con el fin de que los proponentes y/o interesados en el procesos de seleccipon puedan formular observaciones sobre las mismas, si a bien lo consideran, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | Junto con el procedimiento anterior
20 |  |  | Recepcionar y revisar las observaciones que se presenten al informe de evaluación preliminar recibidas por correo electrónico, las cuales serán remitidas a los integrantes del Comité Evaluador, para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones den respuesta a las mismas. Del mismo modo se recibirán de los proponentes los respectivos documentos subsanables de requisitos o documentos habilitantes solicitados, los cuales deben ser remitidos dentro del término establecido en el pliego. | Correo electrónico /SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
21 |  |  | Analizar y dar respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes participes del proceso o terceros interesados sobre el informe de evaluación preliminar, aceptando o rechazando la observación, lo cual deberá hacerse de manera motivada,. Lo anterior de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
22 |  |  | Elaborar en forma motivada el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, según corresponda y obtener Vo. Bo. de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto y posterior publicación en el SECOP. Elaborar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, cuando se presenten motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, se procederá a declarar desierto el proceso. | Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
23 |  |  | Proyectar la minuta conforme a la tipología del contrato y condiciones establecidos en el pliego de condiciones para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto . | Contrato | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
24 |  |  | Suscripción del contrato electronico dentro de SECOPII por parte ordenador del gasto y el adjudicatario del proceso de selección. | Contrato | Contratista y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
25 |  |  | Expedir Registro presupuestal de compromiso. | Registro presupuestal de compromiso RPC | Dirección Administrativa y financiera | una vez surtido el procedimiento anterior
26 |  |  | Aprobar la Póliza de Garantía | Acta de Aprobación | Elaboración por parte del profesional desgnado con visto bueno de servidor publico adscrito a la Oficina Asesora Jurídica o Direccion Administrativa y Financiera para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
27 |  |  | La supervisión del Contrato se ejercerá a través del Ordenador del Gasto o quien este designe por oficio, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 | Acta de designación de supervisor | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
28 |  |  | Iniciar Ejecucion del Contrato en SECOPII, previa verificación del cumplimienrto de los requisitos de ejecución por parte del Supervisor Designado. | Pantallazo SECOP | Profesional Designado al Proceso de contratación | una vez surtido el procedimiento anterior
29 |  |  | Elaborar cuenta e informe de supervisor | Cuenta de cobro e informe de supervisor | Contratista y supervisor | una vez surtido el procedimiento anterior
30 |  |  | Elaborar formato de reevaluación Formato Informe supervisión de contratistas | Informe supervisión de contratistas | Supervisor del contrato | una vez surtido el procedimiento anterior
31 |  |  | Elaborar y suscribir del acta de terminación y liquidación cuando haya lugar de conformidad a lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. | Acta de terminación de y liquidación | Ordenador del gasto, supervisor y contratista | una vez surtido el procedimiento anterior
32 |  |  | Custodiar la información documentada que resulte de las actividades del procedimiento y cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión realizar la transferencia al archivo central. (un año) | Transferencia Documental | Proceso de Gestión de Legalidad | cada año
Fin
Juliana González González |  |  | Edisson Julián Urrea Sánchez | Gian Ludwig Bolaños Pipicano
Personera Delegada |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó
Fecha: 6/05/2024 |  |  | Fecha: 6/05/2024 | Fecha: 6/05/2024
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
5.0 |  | 2021-02-15 | Procedimiento nuevo dentro del Sistema Integrado de Gestión
6.0 |  | 2022-05-02 | Se cambia la codificación existente SG.PR.GL 008 V5.0 F2021/02/15 por ajustes al sistema de Gestión, se grafican y adicionan algunas actividades y realizan correcciones generales
7.0 |  | 2024-05-06 | Se realizó cambio de Logo Institucional
INICIO
FIN
Custodiar la información documentada
Elaborar Aviso convocatoria
Plan de compras
Certificado de disponibilidad
Cotizaciones de los bienes y servicios
Realizar Estudios previos
Elaborar proyecto pliego de condiciones publica
Publicación documentos del proceso y presentación de observaciones
Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura
Recepción de solicitudes MiPymes
Publicación
Adenda (cuando haya lugar)
Recepcionar de ofertas y cierre del proceso
Evaluación de propuestas
Publicación informe de evaluación
Recepcionar y revisar las observaciones y verificar los documentos subsanados
Respuestas publicación de observaciones
Elaborar el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto y obtener Visto Bueno
Elaborar contrato
Suscribir Contrato
Registro Presupuestal de compromiso
Acta de aprobación Póliza de Garantía
inicio de Contrato
Elaborar Cuenta de cobro e informe de supervisor
Elaborar formato de reevaluación
Elaborar Acta de Terminación y Liquidación cuando haya lugar
Realizar respuestas a observaciones
Hay observaciones por parte de los proponentes?
SI
NO
Designación comité estrcuturador
Publicidad de Ofertas
Designar el comité evaluador
Designación de Supervisor

## SUBASTA INVERSA (hidden)
"PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA"
SG.GL.PR 08 V8.0 F2026/04/01
PROCESO: |  | Gestión de Legalidad
OBJETIVO: |  | Adquirir bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Personería Distrital de Santiago de Cali a través de modalidad de Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y finaliza con el acta de terminación y/o liquidación cuando haya lugar a fin de establecer el estado financiero del contrato
ENTRADAS |  | POLÍTICA DE OPERACIÓN
Requerimiento del Proceso- Plan de Compras. |  | 1. Realizar las actividades correspondientes a la planeación de la contratación, es decir desarrollar los elementos de los Estudios y Documentos Previos, previstos en los artículos 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 2. Obtener la información necesaria requerida para elaborar el Estudio de Sector, dentro del cual se puede tomar como referencia la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, expedida por Colombia Compra Eficiente. 3. Establecer los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros y organizacional, así como las condiciones de experiencia que deben acreditar los proponentes interesados en participar. Estos requisitos habilitantes se deben establecer de acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, es decir, teniendo en cuenta: (a) El Riesgo del Proceso de Contratación, (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación, (c) el análisis del sector económico respectivo; (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 4. De conformidad con el artículo 2,2,1,1,1,7,1, del Decreto 1082 de 2015 se deberá publicar en el SECOP II los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro del términos de tres (3) días siguientes a su expedición. 5. Se debe tener en cuenta y aplicar los términos y condiciones, en los casos dispuestos por Colombia Compra Eficiente 6. Todo bien o servicio a adquirir, debe encontrarse incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP 7. Se debe tener en cuenta la publicación de adendas de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, para la modificación de los pliegos de condiciones 8. La descripción técnica, detallada y completa del bien a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 9. Para la especificidad de cada uno de los tipos de selección y tipos de contratos, es necesario remitirse a la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación). 10. Atender lo contemplado para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de selección abreviada de para la adquisición de bienes y servicios de características uniformes por subasta inversa lo contemplado en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. Del Decreto 1082 de 2015. 11. Para realizar la convocatoria a las MiPymes, se deberá atender lo contemplado en el Articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, cuando haya lugar 12. Se deberá atender la cuantía y el bien y servicio a adquirir para adelantar el presente proceso de selección.
PROCEDIMIENTO
No. | FLUJOGRAMA |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Inicio
1 |  |  | Identificar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misión de la entidad. | Plan de Compra y/o Acta de Reunión | Dirección Administrativa y Financiera | Todo el año
2 |  |  | Emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal. | Certificado de disponibilidad presupuestal | Dirección Administrativa y Financiera | de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad
3 |  |  | Designación Comité Estructurador del proceso | Designación comité estructurador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Para cada proceso contractual
4 |  |  | Solicitar cotizaciones de mercado. | Cotizaciones de los bienes y/o servicios que se desean adquirir | Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador del Proceso | cada vez que se requiera
5 |  |  | Analizar la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas (entre otras las correspondientes a las especificaciones técnicas sobre salud y seguridad en el trabajo), el valor del bien o servicio, así, como la viabilidad jurídica y financiera, técnica y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar de conformidad con el artículo 2.2.1.1,2,1,1 del Decreto 1082 de 2015. | Estudios Previos | Elabora el Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica. | De acuerdo a la necesidad
6 |  |  | Elaborar proyecto pliego de condiciones con el fin de convocar a todo quien tenga interés y cumpla con los requisitos, para que participe en el presente proceso de selección siguiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015. | proyecto pliego de condiciones | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
7 |  |  | Elaboración Aviso de convocatoria para participar en el proceso de selección con los requisitos establecidos en el articulo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. | Aviso convocatoria | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
8 |  |  | Publicación estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria y los demás documentos que se requieran. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 por el término de ley establecido que para el caso de la licitación pública por 5 días hábiles. (termino en que los interesados presentarán observaciones). | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
9 |  |  | Revisar si se presentaron observaciones por parte de los proponentes | Observaciones | Revisión a cargo del Comité Estructurador del Proceso Designado | En cada etapa del proceso de contratación
10 |  |  | Realizar respuestas y publicación de observaciones. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP. | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
11 |  |  | Revisar del proceso de contratación en SECOPII verificando si existen solicitudes de limitación a mipymes conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y ss del decreto 1082 de 2015 | Solicitudes de limitacion a MiPymes recibidas en SECOPII | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
12 |  |  | Estructurar y publicar acto de apertura del proceso, y pliegos de condiciones definitivos. Para firma del Ordenador del Gasto | Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura | Comité Estructurdaor del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
13 |  |  | Publicar Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura. | Pantallazo SECOP | Rol Juridico del Comité Estructurador del Proceso. | una vez surtido el procedimiento anterior
14 |  |  | Realizar modificación del pliego mediante adenda, de acuerdo a las observaciones realizadas al pliego y de acuerdo a la audiencia de aclaración de estos y análisis de riesgos (cuando haya lugar). | Adenda | Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
15 |  |  | Designar el Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. | Designación del Comité Evaluador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Una vez surtido el procedimiento anterior
16 |  |  | Recepcionar las propuestas. Dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, los interesados confeccionarán y presentarán las ofertas hasta la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad procederá a la apertura de sobres, el comite evaluador dará publicidad de la lista de proponentes en SECOPII. | Publicidad de lista proponentes en SECOPII. | Comité Evaluador. | una vez surtido el procedimiento anterior
17 |  |  | La verificación la realizan según la responsabilidad de los integrantes del Comité, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de evaluación | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
18 |  |  | Publicar el informe de evaluación en el portal del SECOP durante tres (3) días hábiles, para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
19 |  |  | Dar publicidad a las ofertas presentadas en SECOP II, con el fin de que los proponentes y/o interesados en el procesos de seleccipon puedan formular observaciones sobre las mismas, si a bien lo consideran, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | Junto con el procedimiento anterior
20 |  |  | Recepcionar y revisar las observaciones que se presenten al informe de evaluación preliminar recibidas por correo electrónico, las cuales serán remitidas a los integrantes del Comité Evaluador, para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones den respuesta a las mismas. Del mismo modo se recibirán de los proponentes los respectivos documentos subsanables de requisitos o documentos habilitantes solicitados, los cuales deben ser remitidos dentro del término establecido en el pliego. | Correo electrónico /SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
21 |  |  | Analizar y dar respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes participes del proceso o terceros interesados sobre el informe de evaluación preliminar, aceptando o rechazando la observación, lo cual deberá hacerse de manera motivada,. Lo anterior de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
22 |  |  | "Dar apertura en la fecha y hora prevista en el cronograma de la oferta económica y se dará inicio al sorteo en los términos y condiciones establecida en los pliegos de condiciones. Nota: Solo los oferentes que hayan presentado sus ofertas de conformidad con el pliego de condiciones podrán participar en el evento de subasta." Si el ordenador de gasto acepta la recomendación procederá a realizar lectura del resuelve de la Resolución mediante la cual se realiza la adjudicación del proceso o la declaratoria de desierto del mismo y la notificará en estrados o de manera personal dependiendo de la decisión. Para los procesos de licitación de obra pública, se procederá en esta audiencia a la apertura del sobre económico y se procederá a la evaluación, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (adicionado por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018). De dicha audiencia se elabora un acta, la cual debe ser suscrita por los asistentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador - Proceso de Gestión de Legalidad y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
23 |  |  | Elaborar en forma motivada el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación, según corresponda y obtener Vo. Bo. de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto y posterior publicación en el SECOP II. Elaborar de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la entidad puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. | Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
24 |  |  | Proyectar la minuta conforme a la tipología del contrato y condiciones establecidos en el pliego de condiciones para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto . | Contrato | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
25 |  |  | Suscripción del contrato electronico dentro de SECOPII por parte ordenador del gasto y el adjudicatario del proceso de selección. | Contrato | Contratista y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
26 |  |  | Expedir Registro presupuestal de compromiso. | Registro presupuestal de compromiso RPC | Dirección Administrativa y financiera | una vez surtido el procedimiento anterior
27 |  |  | Aprobar la Póliza de Garantía | Acta de Aprobación | Elaboración por parte del profesional desgnado con visto bueno de servidor publico adscrito a la Oficina Asesora Jurídica o Direccion Administrativa y Financiera para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
28 |  |  | La supervisión del Contrato se ejercerá a través del Ordenador del Gasto o quien este designe por oficio, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 | Acta de designación de supervisor | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
29 |  |  | Iniciar Ejecucion del Contrato en SECOPII, previa verificación del cumplimienrto de los requisitos de ejecución por parte del Supervisor Designado. | Pantallazo SECOP | Profesional Designado al Proceso de contratación | una vez surtido el procedimiento anterior
30 |  |  | Elaborar cuenta e informe de supervisor | Cuenta de cobro e informe de supervisor | Contratista y supervisor | una vez surtido el procedimiento anterior
31 |  |  | Elaborar formato de reevaluación Formato Informe supervisión de contratistas | Informe supervisión de contratistas | Supervisor del contrato | una vez surtido el procedimiento anterior
32 |  |  | Elaborar y suscribir del acta de terminación y liquidación cuando haya lugar de conformidad a lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. | Acta de terminación de y liquidación | Ordenador del gasto, supervisor y contratista | una vez surtido el procedimiento anterior
33 |  |  | Custodiar la información documentada que resulte de las actividades del procedimiento y cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión realizar la transferencia al archivo central. (un año) | Transferencia Documental | Proceso de Gestión de Legalidad | cada año
Fin
Edisson Julián Urrea Sánchez |  |  | Edisson Julián Urrea Sánchez | Gian Ludwig Bolaños Pipicano
Jefe Oficina Asesora Jurídica |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó
Fecha: 01/04/2026 |  |  | Fecha: 01/04/2026 | Fecha: 01/04/2026
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO
5.0 |  | 2021-02-15 | Procedimiento nuevo dentro del Sistema Integrado de Gestión
6.0 |  | 2022-05-02 | Se cambia la codificación existente SG.PR.GL 008 V5.0 F2021/02/15 por ajustes al sistema de Gestión, se grafican y adicionan algunas actividades y realizan correcciones generales
7.0 |  | 2024-05-06 | Se realizó cambio de Logo Institucional
8.0 |  | 2026-04-01 | Se ajusta con relación a la actualización del Manual de Contratación
INICIO
FIN
Custodiar la información documentada
Elaborar Aviso convocatoria
Plan de compras
Certificado de disponibilidad
Cotizaciones de los bienes y servicios
Realizar Estudios previos
Elaborar proyecto pliego de condiciones publica
Publicación documentos del proceso y presentación de observaciones
Pliego de condiciones definitivo y Resolución de Apertura
Recepción de solicitudes MiPymes
Publicación
Adenda (cuando haya lugar)
Recepcionar de ofertas y cierre del proceso
Evaluación de propuestas
Publicación informe de evaluación
Recepcionar y revisar las observaciones y verificar los documentos subsanados
Respuestas publicación de observaciones
Elaborar el Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto y obtener Visto Bueno
Elaborar contrato
Suscribir Contrato
Registro Presupuestal de compromiso
Acta de aprobación Póliza de Garantía
inicio de Contrato
Elaborar Cuenta de cobro e informe de supervisor
Elaborar formato de reevaluación
Elaborar Acta de Terminación y Liquidación cuando haya lugar
Audiencia de Subasta Inversa
Realizar respuestas a observaciones
Hay observaciones por parte de los proponentes?
SI
NO
Designación comité estrcuturador
Publicidad de Ofertas
Designar el comité evaluador
Designación de Supervisor

## MINIMA CUANTIA (hidden)
PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA
PROCESO: |  | Gestión de Legalidad
OBJETIVO: |  | Adquirir bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Personería Distrital de Santiago de Cali a través de modalidad de mínima cuantía.
ALCANCE: |  | El procedimiento inicia con la identificación de la necesidad y finaliza con el acta de terminación y/o liquidación cuando haya lugar a fin de establecer el estado financiero del contrato
ENTRADAS |  | POLÍTICA DE OPERACIÓN
Requerimiento del Proceso- Plan de Compras. |  | 1. De conformidad con el artículo 2,2,1,1,1,7,1, del Decreto 1082 de 2015 se deberá publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 2. Se debe tener en cuenta y aplicar los términos y condiciones, en los casos dispuestos por Colombia Compra Eficiente 3. Todo bien o servicio a adquirir, debe encontrarse incluido en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP 4. Se debe tener en cuenta la publicación de adendas de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 5. La oferta y aceptación constituyen el contrato 6. La descripción técnica, detallada y completa del bien a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios 7. La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies. 8. En los procesos de mínima cuantía no es exigible el Registro Único de Proponentes 9. La propuesta más favorable es la oferta de menor precio. 10. En los estudios previos de procesos de mínima cuantía no es requisito verificar los acuerdos comerciales vigentes 11. Para la especificidad de cada uno de los tipos de selección y tipos de contratos, es necesario remitirse a la normatividad contractual vigente (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos Reglamentarios y Manual de Contratación).
PROCEDIMIENTO
No. | FLUJOGRAMA |  | ACTIVIDADES DE CONTROL | REGISTRO | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Inicio
1 |  |  | Identificar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misión de la entidad. | Plan de Compra y/o Acta de Reunión | Dirección Administrativa y Financiera | Todo el año
2 |  |  | Emitir la correspondiente disponibilidad presupuestal. | Certificado de disponibilidad presupuestal | Dirección Administrativa y Financiera | de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto de la entidad
3 |  |  | Designación Comité Estructurador del proceso | Designación comité estructurador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Para cada proceso contractual
4 |  |  | Solicitar cotizaciones de mercado. | Cotizaciones de los bienes y/o servicios que se desean adquirir | Dirección Administrativa y Financiera - Comité Estructurador del Proceso | cada vez que se requiera
5 |  |  | Analizar la conveniencia y oportunidad de la contratación, determinar las especificaciones técnicas (entre otras las correspondientes a las especificaciones técnicas sobre salud y seguridad en el trabajo), el valor del bien o servicio, así, como la viabilidad jurídica y financiera, técnica y analizar los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar de conformidad con el artículo 2.2.1.1,2,1,1 del Decreto 1082 de 2015. | Estudios Previos | Elabora el Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica. | De acuerdo a la necesidad
6 |  |  | Elaborar Invitacion Publica con el fin de convocar a todo quien tenga interés y cumpla con los requisitos, para que participe en el presente proceso de selección siguiendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. | Invitación Publica | Elabora Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
8 |  |  | Publicación estudios previos, Invitacion Publica y los demás documentos que se requieran por 1 día hábile. (termino en que los interesados presentarán observaciones y solicitar limitacion a mipymes). | Pantallazo | Publicación a cargo Rol Jurídico del Comité Estructurador del Proceso, con aprobación en SECOPII por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y aprobación final del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
10 |  |  | Revisar si se presentaron observaciones por parte de los proponentes | Observaciones | Revisión a cargo del Comité Estructurador del Proceso Designado | En cada etapa del proceso de contratación
11 |  |  | Realizar respuestas y publicación de observaciones. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP. | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
12 |  |  | Revisar del proceso de contratación en SECOPII verificando si existen solicitudes de limitación a mipymes conforme el articulo 2.2.1.2.4.2.2 y ss del decreto 1082 de 2015 | Solicitudes de limitacion a MiPymes recibidas en SECOPII | Comité Estructurador del Proceso Designado | una vez surtido el procedimiento anterior
16 |  |  | Realizar modificación del pliego mediante adenda, de acuerdo a las observaciones realizadas al pliego y de acuerdo a la audiencia de aclaración de estos y análisis de riesgos (cuando haya lugar). | Adenda | Comité Estructurador del Proceso, con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
17 |  |  | Designar el Comité Evaluador de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015. | Designación del Comité Evaluador | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | Una vez surtido el procedimiento anterior
18 |  |  | Recepcionar las propuestas. Dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones, los interesados confeccionarán y presentarán las ofertas hasta la fecha y hora indicada en el pliego de condiciones. La entidad procederá a la apertura de sobres, el comite evaluador dará publicidad de la lista de proponentes en SECOPII. | Publicidad de lista proponentes en SECOPII. | Comité Evaluador. | una vez surtido el procedimiento anterior
19 |  |  | La verificación la realizan según la responsabilidad de los integrantes del Comité, verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso, es decir capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes de conformidad con la normatividad vigente. | Informe de evaluación | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
20 |  |  | Publicar el informe de evaluación en el portal del SECOP durante un (1) día hábil, para que los proponentes formulen las observaciones que consideren pertinentes. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
21 |  |  | Dar publicidad a las ofertas presentadas en SECOP II, con el fin de que los proponentes y/o interesados en el procesos de seleccipon puedan formular observaciones sobre las mismas, si a bien lo consideran, dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso. | Pantallazo SECOP | Comité Evaluador | Junto con el procedimiento anterior
22 |  |  | Recepcionar y revisar las observaciones que se presenten al informe de evaluación preliminar recibidas por correo electrónico, las cuales serán remitidas a los integrantes del Comité Evaluador, para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones den respuesta a las mismas. Del mismo modo se recibirán de los proponentes los respectivos documentos subsanables de requisitos o documentos habilitantes solicitados, los cuales deben ser remitidos dentro del término establecido en la invitación publica. | Correo electrónico /SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
23 |  |  | Analizar y dar respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes participes del proceso o terceros interesados sobre el informe de evaluación preliminar, aceptando o rechazando la observación, lo cual deberá hacerse de manera motivada,. Lo anterior de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación. | Oficio de Respuestas y pantallazo SECOP | Comité Evaluador | una vez surtido el procedimiento anterior
25 |  |  | Elaborar aceptacion de oferta o Acto de declaratoria de desierto del proceso de contratación, según corresponda y obtener Vo. Bo. de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto y posterior publicación en el SECOP II. Elaborar de acuerdo con lo establecido en la invitacion publica, el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. En caso de empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas del Art. 8 del Decreto 1860 de 2021 | Acto de Adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de contratación | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
26 |  |  | Proyectar la minuta conforme a la tipología del contrato y condiciones establecidos en el pliego de condiciones para visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera y la Personería Auxiliar para firma del Ordenador del Gasto . | Contrato | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
27 |  |  | Suscripción del contrato electronico dentro de SECOPII por parte ordenador del gasto y el adjudicatario del proceso de selección. | Contrato | Contratista y ordenador del gasto | una vez surtido el procedimiento anterior
28 |  |  | Expedir Registro presupuestal de compromiso. | Registro presupuestal de compromiso RPC | Dirección Administrativa y financiera | una vez surtido el procedimiento anterior
29 |  |  | Aprobar la Póliza de Garantía | Acta de Aprobación | Elaboración por parte del profesional desgnado con visto bueno de servidor publico adscrito a la Oficina Asesora Jurídica o Direccion Administrativa y Financiera para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
|  |  | La supervisión del Contrato se ejercerá a través del Ordenador del Gasto o quien este designe por oficio, quien tendrá a cargo las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 | Acta de designación de supervisor | Elaboración por parte del profesional designado con visto bueno de la Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, y Personería Auxiliar para firma del ordenador del gasto. | una vez surtido el procedimiento anterior
30 |  |  | Iniciar Ejecucion del Contrato en SECOPII, previa verificación del cumplimienrto de los requisitos de ejecución por parte del Supervisor Designado. | Pantallazo SECOP | Profesional Designado al Proceso de contratación | una vez surtido el procedimiento anterior
31 |  |  | Elaborar cuenta e informe de supervisor | Cuenta de cobro e informe de supervisor | Contratista y supervisor | una vez surtido el procedimiento anterior
32 |  |  | Elaborar formato de reevaluación Formato Informe supervisión de contratistas | Informe supervisión de contratistas | Supervisor del contrato | una vez surtido el procedimiento anterior
33 |  |  | Elaborar y suscribir del acta de terminación y liquidación cuando haya lugar de conformidad a lo contemplado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. | Acta de terminación de y liquidación | Ordenador del gasto, supervisor y contratista | una vez surtido el procedimiento anterior
34 |  |  | Custodiar la información documentada que resulte de las actividades del procedimiento y cumplido el tiempo de retención en el archivo de gestión realizar la transferencia al archivo central. (un año) | Transferencia Documental | Proceso de Gestión de Legalidad | cada año
Fin
Fabián Andrés Solano Hoyos |  |  | Edisson Julián Urrea Sánchez | Gian Ludwig Bolaños Pipicano
Contratista Oficina Asesora de Planeación |  |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaboró |  |  | Revisó | Aprobó
Fecha: 01/04/2026 |  |  | Fecha: 01/04/2026 | Fecha: 01/04/2026
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  | FECHA DE APROBACION | DESCRIPCION DEL CAMBIO
5.0 |  | 2021-02-15 | Procedimiento nuevo dentro del Sistema Integrado de Gestión
6.0 |  | 2022-05-02 | Se cambia la codificación existente SG.PR.GL 008 V5.0 F2021/02/15 por ajustes al sistema de Gestión, se grafican y adicionan algunas actividades y realizan correcciones generales
7.0 |  | 2024-05-06 | Se realizó cambio de Logo Institucional
8.0 |  | 2026-04-01
INICIO
FIN
Custodiar la información documentada
Plan de compras
Certificado de disponibilidad
Cotizaciones de los bienes y servicios
Realizar Estudios previos
Elaborar proyecto pliego de condiciones publica
Publicación documentos del proceso y presentación de observaciones
Recepción de solicitudes MiPymes
Adenda (cuando haya lugar)
Recepcionar de ofertas y cierre del proceso
Evaluación de propuestas
Publicación informe de evaluación
Recepcionar y revisar las observaciones y verificar los documentos subsanados
Respuestas publicación de observaciones
Elaborar Aceptacion de Oferta o Acto de declaratoria de desierto y obtener Visto Bueno
Elaborar contrato
Suscribir Contrato
Registro Presupuestal de compromiso
Acta de aprobación Póliza de Garantía
inicio de Contrato
Elaborar Cuenta de cobro e informe de supervisor
Elaborar formato de reevaluación
Elaborar Acta de Terminación y Liquidación cuando haya lugar
Realizar respuestas a observaciones
Hay observaciones por parte de los proponentes?
SI
NO
Designación comité estrcuturador
Publicidad de Ofertas
Designar el comité evaluador
Designación de Supervisor

## Formas para Diagrama de Flujo
SIMBOLO | SIGNIFICADO
Indica el principio y fin de una actividad, se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información
Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
Indica la ejecución de una actividad u operación relativa a un procedimiento
Pregunta, toma de decisión, indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.
Documento, registro que se genera de la actividad
Señala la posición de una actividad que más adelante se conecta con otra
Conector de página